Мониторинг готовности МБОУ «СОШ №33» ТГО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Состояние | Проблемы | Сроки исполнения |
| Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО покаждому классу | Завершается работа по подготовке к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1-х и 5-х классах | --- | Август,2022 |
| Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленныеФГОС | Рабочая группа создана, работа продолжается | --- | Январь, 2022 |
| Участие в федеральной апробации примерных основных образовательныхпрограмм ФГОС | Апробация примерных основных образовательных программ ФГОС завершена | --- | Ноябрь,2022 |
| Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г. | Разработка программ продолжается | --- | Май, 2022 |
| Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режимзанятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п.) | Разработка локальных нормативных актов продолжается | --- | Март – август, 2022 |
| Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождениевведения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и т.п. | План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС реализуется | --- | Январь, 2022 |
| Разработан план информационно-просветительской работы с родителями(законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС | План информационно-просветительской работы реализуется | --- | Январь, 2022 |
| Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации | Должностные инструкции работников школ приведены в соответствии с требованиями ФГОС | --- | Февраль, 2022 |
| Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии собновленными ФГОС начального общего и основного общего образования | Список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии собновленными ФГОС | --- | Май-август, 2022 |
| Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика) | 100%обеспеченность | --- |  |
| Определена модель неурочной деятельности с учетом сетевоговзаимодействия с социальными партнерами | Модель разработана, работа продолжается | --- | Май-август, 2022 |
| Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, -основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общегообразования) | Повышение квалификации педагогов, администрации школы продолжается | --- | Апрель - август, 2022 |
| Проведена инвентаризация материально-технических и иных условийреализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | 100 % оснащение | --- |  |